## 19-Rabu
Status | Tugas | Rincian | PJ
done | Konsep awal login |  | zia
| Konek form login ke form adiak |  | sunu
done | Parent form (form menu) |  | intan
| Code untuk konek ke masing-masing form |  | intan
| Konsep desain (font dkk) | font, warna button hover, background color, ukuran font (judul, masing-masing item, dkk) | Dina, Ria
NOTE | form pegawai, pembayaran, dan kelas belum ada

## 20-Kamis
Status | Tugas | Rincian | PJ
DONE | konek ke database & nampilin database |  | intan
DONE | insert data | buat code di data access dan di formnya | intan, zia
| update data |  | ria
| hapus data |  | dina
| buat code untuk button simpan | di masing2 form input | icha
buat code untuk button refresh
| edit data gridview | nambahin kolom manual, tampilannya | sunu